| СОГЛАСОВАНО: на заседании Управляющего совета Протокол № ____ от «__» ________________ 20___ г. Председатель Управляющего совета ______________ О.Ю.Грибова | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «Айская СОШ» _____________ С.В.Ольгезер Приказ № ____от «___» _________20___ г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

«Родители как общественные эксперты

качества образования»

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Айская средняя общеобразовательная школа»

Образовательное учреждение находится  в поиске путей повышения качества образования. Приоритет отдается созданию  механизмов, процедур для широкого участия в осуществлении оценочной деятельности педагогов в качестве экспертов.

Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие  требований, предъявляемым к качеству образования, современным тенденциям развития образования и специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений учащихся.

Понятие «качество образования»  включает в себя не только оценку учебных достижений учащихся, их соответствие  установленным  стандартам. Качество образования – интегральная  характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достижений образовательных результатов, условий  образовательного процесса нормативным требованиям, социальным  и личностным ожиданиям. А оценка качества образования – процесс, в  результате которого определяется степень соответствия  измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования.

Участие общественности наряду с государством в оценке образовательного учреждения способствует более объективному анализу учебного процесса и делает систему образования открытой, доступной  и  прозрачной.

Роль общественной, и в частности родительской, позиции важна. Приоритеты родительской общественности обычно связаны с условиями, в которых оказывается ученик. И это важное обстоятельство, за которым стоит здоровье, воспитание, приобщение к социальным ценностям.

Цель проекта: способствовать развитию общественного характера оценки качества образования через участие родителей  в контрольно-оценочных механизмах и процедурах как условию повышения качества образования.

Задачи:

1. Проанализировать организационные, мотивационные, нормативно-правовые условия для  участия родительской общественности  в оценке  качества образования.

2. Разработать совместно с родительской общественностью критерии и показатели оценки деятельности образовательного учреждения.

3. Разработать модель  (формы, методы) участия родителей в проведении общественной экспертизы образовательного учреждения.

4. Разработать нормативно-правовые  локальные документы, регламентирующие порядок, содержание, характер общественной  родительской  экспертизы  качества образования.

5. Создать благоприятную образовательную среду.

Проект рассчитан на 2015-2017 годы.

Его реализация будет проходить в три этапа:

1 этап (январь 2015 года – август  2015 года) – информационно-аналитический.

2 этап (сентябрь 2015 года – август  2016 года) – практический.

3 этап (сентябрь  2016 года – июнь  2017 года) – аналитико-обобщающий.

В ходе   реализации 1 этапа проекта (январь 2015 года – август 2015 года) создаются  нормативно-правовые  условия  участия родителей в оценке качества обучения,  определяется  порядок, направления, формы общественной экспертизы.

Основные направления деятельности на этом этапе:

- анализ имеющегося опыта взаимодействия семьи и школы;

- создание информационно-методического банка данных о положительном опыте включения родителей в оценку качества образования;

-  совместные с родителями действия по разработке критериев, индикаторов школьной системы оценки, модели участия  родителей в оценке качества образования (регламент, формы, методы, контрольно-оценочные процедуры общественной экспертизы на школьном уровне), мониторинга общественного мнения (изучение  динамики образовательных результатов  ожидаемых родителями, степень их удовлетворенности условиями учебно-воспитательного процесса, возможностями получения основного  и дополнительного образования).

Основные формы работы – семинары, тренинги, конференции, индивидуально-групповые консультации по воспитанию культуры предъявления образовательного запроса родителей.

Результаты реализации 1 этапа проекта:

- разработаны критерии, индикаторы школьной системы  оценки качества  с участием родительской общественности;

- выбрана модель участия родителей в оценке качества образования;

- проведена рефлексия;

-  внесены коррективы в план действий;

- определены направления, регламент, формы, методы общественной родительской  экспертизы образовательного учреждения.

В ходе реализации  2 этапа проекта (сентябрь  2015 года – август 2016 года) будет апробирована  модель участия родителей в оценке качества образования. Его главная  задача – создание благоприятной  образовательной среды, обеспечивающей условия для повышения качества образования через участие родителей в процедурах общественной родительской экспертизы. На решение  этой задачи будет направлен комплекс мероприятий по внедрению, апробации модели участия родителей  во внешних  контрольно-оценочных процедурах (мониторинговые, диагностические обследования соотношения запросов, ожиданий родителей,  изучение удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, проведение мониторинга общественного мнения и др.), альтернативных форм участия родительской общественности в оценке  состояния и качества работы образовательного учреждения (публичные доклады, сайт, статистические и социологические материалы обращений, жалоб родителей по вопросам качества образовательных услуг).

3 этап  (сентябрь 2016 года – июнь  2017 года) – аналитико-обобщающий. Его главная задача – анализ результатов общественной (родительской) оценки  в повышении качества образования.

На решение этой задачи направлен комплекс мероприятий аналитического характера:

-  соотнесение профессиональной и общественной (родительской) оценки качества образования;

- уточнение системы школьной оценки качества образования с учетом потребительской;

-  разработка памяток, рекомендаций, буклетов, их тиражирование для использования в работе;

- внесение корректив в содержание работы образовательного учреждения с учетом результатов родительской оценки качества образования;

- корректировка целей, задач, миссии образовательного учреждения с учетом результатов общественной экспертизы качества образования.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Позитивная динамика мотивационно-ценностной готовности большей части родителей к успешному взаимодействию.

2. Позитивная динамика качества образования (по критериям и показателям с учетом потребительской оценки качества образования).

3. Устойчивость функционирования модели участия родителей в оценке качества образования.

4. Эффективно действующий обоснованный мониторинг общественного мнения.

План мероприятий по реализации проекта

«Родители как общественные эксперты качества образования».

1 этап – организационно-аналитический (январь 2015 года – август  2015 года)

| № п/п | Мероприятия | Формы | Сроки проведения | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-аналитическое направление |
| 1. | Изучение состояния и качества взаимодействия семьи и школы (культура взаимодействия) | Экспресс-анкеты | январь | Представители родительской обществен-ности | Классные руководители |
| 2. | Диагностика уровня взаимодействия семьи и школы | Анкетирование | февраль | Представители родительской обществен-ности | Классные руководители |
| 3. | Диагностика сформирован-ности мотивационной готовности к сотрудничеству | Анкетирование | март | Представители родительской обществен-ности | Классные руководители |
| 4. | Изучение потребительского заказа (что ожидают родители от школы) | Социологический опрос | февраль-март | Представители родительской обществен-ности | Социальный педагог, педагог-психолог |
| 5. | Обобщение результатов диагностики | Диагностическая карта | март |  | Руководитель проекта |
| 2. Информационно-образовательная работа: поддержка родителей по вопросам государственно-общественного управления школой |
| 6. | Уровни взаимодействия семьи и школы | Родительские собрания | январь | 1-11 классы | Классные руководители |
|  | Родители как педагогические партнеры образования | Общешкольные родительские собрания | февраль | 1-11 классы | Директор школы, руководитель проекта |
| 7. | Родители – просвещенные потребители образовательных услуг. Родители – эксперты, участвующие в общественной экспертизе деятельности школы. | Научно-практическая конференция | март | Представители родительской обществен-ности, педагоги, социальные партнеры | Директор школы, классные руководители, руководитель проекта |
| 8. | Потребительский заказ на качественные образовательные услуги | Круглый стол | март | Представители родительской обществен-ности, члены классных родительских комитетов | Директор школы, руководитель проекта |
| 3. Информационно-методическая поддержка проекта |
| 9. | Разработка, формирование банка данных об опыте включения родителей в оценку качества образования (формы участия) | Электронная презентация | февраль-март |  | Руководитель проекта |
| 10. | Разработка, формирование банка данных о контрольно-оценочных процедурах (общественная экспертиза) | Электронная презентация | февраль-март |  | Руководитель проекта |
| 4. Нормативно-правовое обеспечение участия родителей в оценке качества образования. |
| 11. | Совместная работа с родителями по выбору критериев, показателей качества образования с учетом потребительской оценки качества образования. | Круглый стол | март | Представители родительской обществен-ности | Руководитель проекта, председатели классных родительских комитетов |
| 12. | Выбор направлений, которые наиболее востребованы с точки зрения оценки родителей. | Социологический опрос | март | Представители родительской обществен-ности | Руководитель проекта, совет образователь-ного учреждения |
| 13. | Совместная работа с родителями по выбору модели участия родителей в общественной экспертизе качества образования (формы, методы, регламент). | Круглый стол | апрель | Представители родительской обществен-ности | Руководитель проекта, совет образователь-ного учреждения |
| 14. | Презентация модели участия родителей в общественной экспертизе качества образования (формы, методы, регламент). | Слайд-фильм, сайт | май |  | Руководитель проекта, директор школы |
| 15. | Разработка локальных актов: Положение о системе оценки качества образования в образовательном учреждении; Положение об общественной (родительской) экспертизе качества образования. |  | Май-июнь |  | Совет образователь-ного учреждения, директор школы, руководитель проекта |
| 16. | Рефлексия, внесение корректив в план действия |  | Июнь-август |  | Директор школы, руководитель проекта, совет образователь-ного учреждения |