План-график реализации проекта

«Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

в муниципальном общеобразовательном учреждении

Айская средняя общеобразовательная школа

в 2011 – 2012 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1 | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (на основе федерального перечня учебников) | Февраль 2011 г. | Овечкина И.Г. |
| 2 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения и утверждение данной программы | Февраль-май 2011 г. | Рабочая и проектные группы, Совет по введению ФГОС |
| 3 | Подготовка изменений и дополнений к Уставу ОУ в связи с введением ФГОС начального общего образования | Март 2011 г. | Ольгезер С.В. |
| 4 | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника | Апрель-май 2011 г. | Попова Н.М. |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативных и локальных актов ОУ | В течение года | Администрация школы |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Разработка учебного плана (1 класс) в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2011 г. | Попова Н.М. |
| 2 | Разработка проектов должностных окладов педагогов, планируемых на преподавание в 1-ых классах в 2011- 2012 учебном году | Апрель 2012 г. | Ольгезер С.В., Жемерина Е.А. |
| 3 | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ в соответствии с методикой, утвержденной на региональном уровне | В течение года | Ольгезер С.В. Жемерина Е.А. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Создание рабочих и проектных групп по введению ФГОС начального общего образования | Январь 2011 г. | Ольгезер С.В. |
| 2 | Организация деятельности рабочих групп по разработке и реализации ООП начального общего образования в соответствии с ФГОС | Январь 2011 г. | Попова Н.М. |
| 3 | Привлечение общественности к проектированию ООП НОО в школе | май 2011 г. | Ольгезер С.В. |
| 4 | Проведение самоанализа созданных условий для перехода на ФГОС начального общего образования | Январь-февраль 2011 г. | Совет по введению ФГОС |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Методический совет, ШМО учителей нач. классов |
| 6 | Разработка мониторинга для определения качества образования обучающихся 1-х классов | Апрель-май 2011 г. | Попова Н.М. |
| 7 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Март-апрель 2011 г. | Попова Н.М., Островидова Л.В., Косливцева Л.В., Галкина Е.В. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС в школе | В течение года | Попова Н.М. |
| 2 | Предъявление общественности публичного отчета ОУ с освещением вопросов введения ФГОС начального общего образования в школе | Май-июнь 2011 г. | Ольгезер С.В. Попова Н.М. Островаидова Л.В. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Формирование образовательной среды в школе, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | В течение года по плану | Администрация школы |
| 2 | Приведение материально-технических условий образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС НОО | В течение года | Ольгезер С.В., Панарина Л.В. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогов, работающих в 1-х классах в 2010 – 2011 уч. году | В течение года | Ольгезер С.В., Попова Н.М. |
| 2 | Повышение квалификации педагогов начальных классов по информационно-коммуникационным технологиям | В течение года | Попова Н.М., Ермолин А.Н. |
| 3 | Разработка педагогом-психологом программы диагностики личностного развития обучающихся 1-х классов | Январь-февраль 2011 г. | Галкина Е.В. |
| 4 | Разработка педагогами дополнительного образования программ внеурочной деятельности | Апрель-май 2011г. | Островидова Л.В. |