План- график внедрения и использования АИС «Сетевой город. Образование» в МОУ Айская СОШ на 2009/2010 г.г.

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения на муниципальном уровне | Результаты и их документальное подтверждение на муниципальном уровне | Ответственные на муниципальном уровне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы | Уровень ОУ |  |  |  |
|  | Разработка «Положения о Сетевом городе» и плана-графика проекта. | Участие администрации в разработке «Положения о Сетевом городе» и плана-графика внедрения АИС «Сетевой город». Назначение координаторов, ответственных за организацию работы в «Сетевом городе» | 1-10 февраля | «Положение о Сетевом городе» План-график Приказ УО | Ермолин А. Н. Попова Н. М. |
|  | Проведение ознакомительных семинаров для педагогического коллектива школы. | Подготовка материалов для семинара. Проведение семинара | Декабрь 2009 Февраль 2010 Март 2010 | Состав участников семинаров | Ермолин А.Н. |
|  | - Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных» - Сроки учебного года - Импорт списка работников - Список преподаваемых предметов - Профили учебного плана - Предельные нагрузки учебного плана - Предметы, преподаваемые в параллелях - Типы учебных периодов - Границы учебных периодов - Создание классов | Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных» | Декабрь 2009г | Наличие списков работников школ в БД «Сетевого города» и др. данных о структуре школы. | Ермолин А. Н. |
|  | Импорт списка учащихся по классам. Импорт списка родителей. | Импорт списка учащихся по классам. Импорт списка родителей (если имеется электронный вариант). Подготовка и предоставление электронного списка родителей (если имеется в наличии) координатором и администрацией школы. | Декабрь 2009г. | Наличие списка учащихся и родителей по школе в БД «Сетевого города». | Ермолин А. Н. |
|  | Подготовка документов ОУ о работе в системе «Сетевой город» | Разработка Приказа и «Положения о Сетевой школе». Внесение изменений в должностные инструкции. | Февраль 2009г | Наличие документов. | Ермолин А. Н. Попова Н. М. |
|  | Назначение ролей и прав работникам школы в системе «Сетевой город». Выдача паролей для работы в системе «Сетевой город» работникам школы. | Консультирование и методическое сопровождение. Назначение ролей и прав работникам школ в системе «Сетевой город» координаторами от ОУ. Выдача паролей для работы работникам школы. | Декабрь 2009г. | Наличие доступа работников школы к информации в системе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. |
|  | Проведение 1 этапа обучения для работников школы. | Подготовка плана 1 этапа обучения и методических материалов. Проведение обучения. Подготовка списка на обучение администратором системы. | Февраль 2010 г | Списки участников обучающих семинаров. | Ермолин А. Н. |
|  | Получение письменного согласия работников школs на размещение их персональных данных в системе «Сетевой город» | Разработка формы документа Получение письменного согласия работников школы на размещение их персональных данных в системе «Сетевой город» | март | Количество работников школы давших письменное согласие на размещение их персональных данных в системе «Сетевой город» | Ермолин А. Н. Попова Н. М. |
|  | Корректировка списка учащихся по классам и списка родителей. | Консультирование и методическое сопровождение. Корректировка списка учащихся по классам классными руководителями; информация по ученикам и родителям. Для учеников ввести как минимум: - Ф.И.О., логин, пароль; - дата рождения; - пол; Для родителей ввести как минимум: Ф.И.О., логин, пароль, пол. | май | Откорректированный список учащихся по классам и список родителей в системе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. |
|  | Ввод приказов о зачислении учащихся для регистрации движения учащихся в течение уч. года | Консультирование и методическое сопровождение. Ввод зам. директора по УР приказов о зачислении в системе «Сетевой город» | Январь - май | Список приказов в программе «Сетевой город». | Попова Н. М. |
|  | Выставление итоговых оценок за четверть. Получение отчетов | Консультирование и методическое сопровождение. Выставление учителями-предметниками оценок за четверть в программе «Сетевой город». | Декабрь, Март, Май, | Наличие четвертных оценок и отчетов за четверть в программе «Сетевой город». | Учителя – предметники |
|  | Проведение 2 этапа обучения для работников школы. | Подготовка плана 2 этапа обучения и методических материалов. Проведение обучения. Подготовка списка на обучение координатором ОУ. | март | Списки участников обучающих семинаров. | Ермолин А.Н. |
|  | Ввод и ведение расписания | Консультирование и методическое сопровождение. Ввод завучем школы (или координатором) расписание. Возможен импорт из др. программ. | февраль | Наличие расписания в программе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. Захарова Е. В. |
|  | Проведение родительских собраний | Подготовка материалов к школьным родительским собраниям. Консультирование и методическое сопровождение. Проведение классными руководителями родительских собраний. Выдача родителям и учащимся паролей доступа. | Март | Списки классов, в которых проведены собрания. Наличие доступа для родителей и учащихся по паролю к информации в программе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. Кл. руководители |
|  | Получение письменного согласия родителей на размещение их персональных данных и данных их детей в системе «Сетевой город» | Разработка формы документа Получение письменного согласия родителей на размещение их персональных данных и данных их детей в системе «Сетевой город» | март | Количество родителей, давших письменное согласие на размещение их персональных данных и данных их детей в системе «Сетевой город» | Ермолин А. Н. Кл. руководители |
|  | Обучение учащихся работе в системе «Сетевой город». | Консультирование и методическое сопровождение. Обучение учащихся работе в системе «Сетевой город» в рамках урока информатики. | май | Списки классов, в которых проведено обучение. | Ермолин А. Н. |
|  | Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость) в 3-ей четверти. Получение отчетов. | Консультирование и методическое сопровождение. Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость) в 3-ей четверти. | Январь - март | Заполнение электронных классных журналов (оценки, посещаемость) в 3-ей четверти в программе «Сетевой город». Получение отчетов в программе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. Кл. руководители |
|  | Ведение расписания. | Консультирование и методическое сопровождение. Ведение расписания. | Январь - март | Наличие обновляемого расписания в программе «Сетевой город». | Ермолин А. Н. Захарова Е. В. |
|  | Ввод и ведение расписания общешкольных и классных мероприятий. | Обучение, консультирование и методическое сопровождение. Ввод и ведение расписания общешкольных и классных мероприятий. | март | Наличие расписания общешкольных и классных мероприятий в программе «Сетевой город». | Ермолин А. Н Островидова Л. В. |