Проект «Сетевой город»

Сроки реализации проекта — 3 года.

Автоматизированная система управления школой стала необходимостью. Информатизация управления связана с принятием обоснованных управленческих решений на основе автоматизированной обработки социально-экономической, психолого-педагогической и иной информации.

Решение этой проблемы мы видим в реализации проекта «Сетевой город». Система «Сетевой город» обеспечивает полную информационную поддержку всех элементов учебного процесса, а также полноценное общение и обмен всевозможной информацией между всеми участниками образовательного процесса.

В нашей школе созданы следующие условия для реализации данного проекта: класс, оснащенный современным оборудованием, компьютер в кабинете директора, сайт школы, медиатека (30 дисков), автоматизированная информационно-библиотечная система MARK — SQL. 100% педагогического коллектива используют ИКТ в учебном процессе, 98% имеют компьютер дома, 50% из них имеют доступ в Интернет. Учащиеся школы имеют навыки работы в операционной системе Windows. Все это создает предпосылки для оптимизации процесса управления школой на основе новых информационных технологий.

Цель проекта: создание условий для внесения качественных изменений в организацию и содержание всего образовательного процесса на основе использования компьютерно-сетевой технологии «Сетевой город».

Задачи проекта:

- Создание структуры единого информационно-образовательного пространства школы.

- Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, их родителей.

- Организация эффективного взаимодействия между всеми субъектами информационно-образовательного пространства школы.

- Постоянное обновление ресурсной базы.

Структура ресурсного информационно-образовательного центра «Сетевой город»

Этапы реализации проекта

| Этапы | Программные мероприятия |
| --- | --- |
| Первый этап – 2009-2010 учебный год | Дооборудование пяти кабинетов компьютерами. Разработка нормативных документов, регламентирующих работу всех участников в системе «Сетевой город». Обучение сотрудников школы навыкам работы в системе «Сетевой город». Формирование базы данных по сотрудникам, ученикам, родителям. Каталогизация и накопление банка образовательных и информационных ресурсов (традиционных учебных материалов, методических разработок, аудио- и видеозаписей, электронных учебных пособий, медиапрезентаций, выполненных детьми и учителями) на основе автоматизированной информационно-библиотечной системы MARK— SQL |
| Второй этап – 2010-2011 учебный год | Привлечение родителей и общественности села в информационное образовательное пространство школы. Организация практических занятий для родителей по изучению основ информационных технологий, работе в сети Интернет и с электронными почтовыми ящиками. Наполнение системы учебными электронными приложениями. Обеспечение популяризации и регулируемого доступа к данным электронной библиотеки. Создание центра дистанционного обучения на базе ресурсного Центра школы. Повышение квалификации педагогов по внедрению дистанционного обучения в рамках школьного учебного процесса Мониторинг выполнения проекта. |
| Третий этап – 2011-2012 учебный год | Организация дистанционного обучения с учетом уровня развития и способностей обучающихся (одаренных детей, детей-инвалидов, заболевших детей, обучение в системе дополнительного образования). Освоение новых модулей системы. Подключение к информационному сервису «SMS-Школа». Систематическое обновление электронного каталога библиотеки Мониторинг выполнения проекта. |

Ожидаемые результаты

- Создание единой информационно-образовательной среды и организация эффективного взаимодействия в ней всех участников образовательного процесса.

- Повышение эффективности учебной деятельности путем существенного увеличения возможностей удовлетворения индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности.

- Оперативное получение и обобщение социально-экономической, психолого-педагогической и иной информации для принятия своевременных управленческих решений.

- Построение полного внутришкольного педагогического мониторинга.

Критерии оценки:

- рост степени обученности учащихся;

- индивидуальное и коллективное общение и передача материала через доску объявлений, внутреннюю почту, форум, электронные почтовые ящики, SMS-сообщения;

- автоматические отчеты о текущей и итоговой успеваемости, посещаемости обучающихся;

- наличие электронного каталога библиотеки, баз данных школы;

- временные затраты на принятие управленческих решений.

Способы оценки:

- мониторинг результативности образовательного процесса;

- анкетирование субъектов учебно-воспитательного процесса;

- частота посещения сайта школы. Условия успешной реализации проекта:

Условия успешной реализации проекта

- согласованность работы всего педагогического коллектива;

- наличие ресурсной базы и ее постоянное обновление;

- профессиональная компетентность педагогов в области информационно-коммуникационных технологий;

- способность обучающихся к самостоятельности в учебной деятельности;

- готовность к творческому диалогу всех субъектов образовательного процесса.

Прогнозируемые негативные последствия и способы их преодоления

- Психологическая неготовность многих учителей к постоянному «общению» с компьютером — разработка алгоритмов работы пользователей, шаблонов документов для введения информации в базы данных.

- Возможное нарушение санитарно-гигиенических норм работы на компьютере — формирование устойчивого навыка их соблюдения в образовательном процессе, контроль их соблюдения со стороны родителей.

- Низкий уровень культуры общения на форуме — коллективная работа в сети под своими реальными именами.

Обеспечение ресурсами

Материально-техническая база: приобретение пяти компьютеров, приобретение учебных электронных приложений.

Кадровые ресурсы: курсовая подготовка педагогов по технологии проведения дистанционного обучения; курсовая подготовка библиотекаря на по применению информационно-коммуникационных технологий; введение ставки сетевого администратора.

Научно-методические ресурсы: использование технологий дистанционного обучения.

Правовые ресурсы: разработка положения о ресурсном информационно-образовательном центре «Сетевой город», положения о дистанционной форме обучения.

# Text boxes

краевой

Сервер

Администрация

Учителя

Обучающиеся

Родители

Общественность

Классный журнал

Расписание

Календарно – тематическое планирование

База данных школы

Почто, форум, объявления и др.

Учебные курсы

Нормативная документация

Отчеты

Электронный каталог библиотеки

Дистанционное обучение